## Training
STT | Chức năng | Chức năng | Angular 9 | Spring Boot | Gọi API từ Angular | PIC | 20/1 | 21/1 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1
1 | Tạo tài khoản Current | Số tài khoản(12), Người sử dụng(50), Số dư = 0 (17 2) | Giao diện | API |  | TuanDV22 | Đã dựng được môi trường code Nghiên cứu sử dụng Git Dự kiến hoàn thành task Angular 25/1 (do phải xử lý công việc Core) Task Spring lùi sang 27/1 | Tiếp tục task Agular Nghiên cứu xong sử dụng Git | Tiếp tục task Agular | Dự kiến hoàn thành Angular (Hanh20 review) Bắt đầu task Spring | Task Spring Boot | Dự kiến hoàn thành Spring Boot và gọi được từ Angular
2 | Chuyển khoản | Chuyển tiền từ tài khoản A sang tài khoản B | Giao diện | API |  | TrongVX | Đã hoàn thành task Angular | Tạo schema database dùng chung cho task Spring của nhóm Bắt đầu làm task Spring Boot | Task Spring Boot | Task Spring Boot | Task Spring Boot | Dự kiến hoàn thành Spring Boot và gọi được từ Angular
3 | Truy vấn tài khoản | Hiển thị số tài khoản, tên người sử dụng, số dư | Giao diện | API |  | KhanhBQ9 | Đã dựng được môi trường code Nghiên cứu sử dụng Git Dự kiến hoàn thành task Angular 25/1 (do phải xử lý công việc Core) Task Spring lùi sang 27/1 | Tiếp tục task Agular Nghiên cứu xong sử dụng Git | Tiếp tục task Agular | Dự kiến hoàn thành Angular(Hanh20 review) Bắt đầu task Spring | Task Spring Boot | Dự kiến hoàn thành Spring Boot và gọi được từ Angular
Kế hoạch thực hiện |  |  | 19/1 | 21/1 | 24/1 | 25/1
[6 empty] | Hanh20 | Tạo project cho 2 task Angular & Spring Boot trên GitHup cho team dự kiến hoàn thành trong ngày 21/1 | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ/Review | Hỗ trợ | Hỗ trợ/Review
JPA and @Entity
Tài liệu tham khảo |  | https://www.youtube.com/watch?v=G46fjVzQ7BQ&t=7160s
https://www.tutorialspoint.com/spring_boot/spring_boot_quick_start.htm
https://www.tutorialspoint.com/angular8/index.htm
| db sử dụng | sqllite
https://github.com/RameshMF/Angular-10-Spring-Boot-CRUD-Full-Stack-App
Màn hình tạo mới tài khoản
Banking system | Tạo tài khoản
| Chủ tài khoản | ABC
|  | Thêm mới | Bấm để submit
| Số tài khoản được tạo | 12323 | Hiển thị sau khi tạo, số tạo là số tài khoản tồn tài trước đó + 1
Màn hình chuyển khoản
Banking system | Chuyển khoản
| Tài khoản gửi | 123 | Nhập tài khoản
| Tài khoản nhận | 456 | Nhập tài khoản
| Số tiền | 1000000 | Nhập số tiền
|  | Chuyển khoản | Bấm để submit
|  | Không tồn tài tài khoản gửi/ nhận; Không đủ tiền để chuyển | Hiển thị khi tồn tại tài khoản gửi/ nhận; Số dư không đủ chuyển
Màn hình truy vấn
Banking system | Truy vấn tài khoản
| Từ tài khoản | 123 | Tab hoặc Enter để truy vấn
| Chủ tài khoản | ABC | Hiển thị
| Số tiền | 1000000 | Hiển thị
|  | Không tồn tại tài khoản | Hiển thị khi tồn tại tài khoản